План-график мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества

предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области

на 2011–2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятий | Результат исполнения мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг |
| 1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых Администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области, размещение их на официальных сайтах | 2011 - 2013 годы | Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области (АСМР ВО) | оптимизация состава перечней услуг, исключение избыточности и дублирования | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области | второй квартал 2011 г. | Структурные подразделения АСМР ВО | обеспечение исполнения статьи 13 ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее именуется – Закон № 210-ФЗ) | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ | 2011 год, первый, второй квартал 2012 г. | Структурные подразделения АСМР ВО | обеспечение исполнения статей 12,13 закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Ведение муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных услуг (функций) Суровикинского муниципального района Волгоградской области», участие в ведении государственной информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» | 2011 - 2013 годы | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей АСМР ВО (далее – Отдел экономики) | обеспечение исполнения статей 11 и 20 закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Утверждение перечней, методик определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными подразделениями Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области государственных и муниципальных услуг | третий квартал 2011 г. | Отдел экономики | обеспечение исполнения статей 7 и 9 закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Утверждение перечней услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | третий квартал 2011 г. | Отдел экономики | обеспечение исполнения статей 7 и 19 закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
| 2.1. | Создание многофункционального центра (далее - МФЦ) в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области, в том числе: | 2011 - 2013 годы | АСМР ВО | - | - бюджет муниципального образования - областной бюджет | 6000 9000 | - - | 3000 4500 | 3000 4500 |
| 2.1.1. | - создание МФЦ в муниципальном районе, в том числе организация мероприятий по приведению МФЦ в соответствии с требованиями, установленными законодательством, в целях включения МФЦ в реестр МФЦ в соответствии с установленными требованиями; | 2011 - 2013 годы | АСМР ВО | создание МФЦ, отвечающих федеральным требованиям и стандартам комфортности | - бюджет муниципального образования - областной бюджет | 6000 9000 | - - | 3000 4500 | 3000 4500 |
| 2.1.2. | - создание филиалов МФЦ в сельских и городских поселениях Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2014 год | АСМР ВО | Обеспечение доступа к МФЦ жителей Суровикинского муниципального района Волгоградской области | - бюджет муниципального образования - областной бюджет | - - | - - | - - | - - |
| 2.2. | Утверждение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна» | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Обеспечение исполнения статьи 5 Закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Проведение анализа норм муниципального законодательства на предмет наличия ограничений при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу «одного окна» | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Обеспечение исполнения статьи 5 Закона №210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Организации разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления Суровикинского муниципального района, органами государственных внебюджетных фондов | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Обеспечение исполнения статьи 5 Закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Обучение сотрудников МФЦ, в том числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия по снижению административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций |
| 3.1 | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных и муниципальных разрешительных и контрольно-надзорных функций органов местного самоуправления Суровикинского муниципального района | 2011 год | АСМР ВО | постановление Главы администрации Суровикинского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Разработка и утверждение актов, регламентирующих деятельность МФЦ | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Обеспечение исполнения статей 15-18 Закона № 210-ФЗ | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Осуществление контроля качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными регламентами | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | акт проверки качества | - | - | - | - | - |
| 4.Обеспечение прозрачности и обратной связи с гражданами и обществом |
| 4.1 | Создание официального сайта МФЦ в сети Интернет и его сопровождение | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Повышение информированности жителей, обеспечение доступа к услугам | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Размещение информации о деятельности и результатах исполнения полномочий органов местного самоуправления на официальном сайте Суровикинского муниципального района | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО | Обеспечение исполнения федерального закона от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных государственных органов и органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Свободный доступ через сеть интернет к информационным базам (ресурсам), за исключением сведений, составляющих государственную тайну | 2012 - 2013 годы | АСМР ВО |  | - | - | - | - | - |