|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА |
|  |
| постановлением  администрации Суровикинского |
| муниципального района |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № |
|  |

Муниципальная программа Суровикинского муниципального района

«Демографическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2019 - 2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Демографическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2019- 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для социально-демографического развития Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| Задачи муниципальной программы | Стабилизация численности населения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и формирование предпосылок к последующему демографическому росту;  Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;  Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;  Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотиваций для ведения здорового образа жизни. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Увеличение численность населения Суровикинского муниципального района Волгоградской области;  Увеличение количества брачных союзов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 520,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:  средства бюджета района – 2 520,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 420,0 тыс. рублей;  2020 год – 420,0 тыс. рублей;  2021 год – 420,0 тыс. рублей;  2022 год – 420,0 тыс. рублей;  2023 год – 420,0 тыс. рублей;  2024 год – 420,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Укрепление института семьи, повышение ее престижа в общественном мнении.  Ориентирование системы ценностей населения на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми.  Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасности для окружающих заболеваниями. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Определяющими факторами демографических процессов на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области в течение последнего десятилетия остаются естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся). Негативное влияние на динамику рождаемости в настоящее время оказывает откладывание рождений или смещение их к более старшему возрасту, что приводит к сокращению периода репродуктивного возраста, уменьшению вероятности рождения последующих детей.

По ито­гам 2014 го­да сред­не­го­до­вая чис­лен­ность на­се­ле­ния в рай­оне со­ста­ви­ла 34968 че­ло­век.Ежегодно про­ис­хо­дит по­сто­ян­ное со­кра­ще­ние аб­со­лют­ной чис­лен­но­сти на­се­ле­ния рай­о­на. Ос­нов­ной де­мо­гра­фи­че­ской про­бле­мой в Суровикинском муниципальном рай­оне яв­ля­ет­ся со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, обу­слов­лен­ное его вы­бы­ти­ем с тер­ри­то­рии рай­о­на и превышение числа умерших над числом родившихся. Ос­нов­ной при­чи­ной это­го яв­ля­ет­ся от­сут­ствие воз­мож­но­сти тру­до­устро­ить­ся на тер­ри­то­рии рай­о­на, сле­до­ва­тель­но, со­дер­жать се­бя и свою се­мью, что при­во­дит к вы­ез­ду на­се­ле­ния с тер­ри­то­рии рай­о­на.

На­се­ле­ние в тру­до­спо­соб­ном воз­расте со­став­ля­ет 56,4 % от об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния; мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та – 20 % на­се­ле­ния; стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та – 25,5 % на­се­ле­ния.

За­мет­ный вклад в раз­ви­тие от­рас­лей со­ци­аль­ной сфе­ры, осо­бен­но здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, на­пря­мую вли­я­ю­щих на из­ме­не­ние де­мо­гра­фи­че­ской си­ту­а­ции, внес­ли при­о­ри­тет­ные на­цио­наль­ные про­ек­ты. Улуч­ши­лась ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ская ба­за учре­жде­ний здра­во­охра­не­ния и об­ра­зо­ва­ния. Об­но­вил­ся парк ав­то­мо­би­лей ско­рой ме­ди­цин­ской по­мо­щи, школь­ных ав­то­бу­сов.

Но в це­лом, де­мо­гра­фи­че­скую си­ту­а­цию в Суровикинском муниципальном рай­оне мож­но ха­рак­те­ри­зо­вать как на­пря­жен­ную. Раз­ви­тие сло­жив­шей­ся си­ту­а­ции, по­ми­мо де­мо­гра­фи­че­ских по­терь, не­бла­го­при­ят­но ска­жет­ся на ос­нов­ных по­ка­за­те­лях со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия рай­о­на, обес­пе­чен­но­сти рай­о­на тру­до­вы­ми ре­сур­са­ми, по­тре­бу­ет струк­тур­ных и ка­че­ствен­ных из­ме­не­ний в си­сте­ме ока­за­ния ме­ди­цин­ской и со­ци­аль­ной по­мо­щи с уче­том уве­ли­че­ния до­ли граж­дан стар­ше­го воз­рас­та.

Этим обу­слов­ле­на не­об­хо­ди­мость и це­ле­со­об­раз­ность раз­ра­бот­ки рай­он­ной целе­вой про­грам­мы по де­мо­гра­фи­че­ско­му раз­ви­тию Суровикинского рай­о­на, по обес­пе­че­нию ком­плекс­но­го под­хо­да к ре­ше­нию де­мо­гра­фи­че­ских за­дач в их вза­и­мо­свя­зи. Программа предусматривает широкое межведомственное взаимодействие, активное включение образовательных и общественных организаций в реализации мер поддержки семей, родительства и детства.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание условий для социально-демографического развития Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

стабилизация численности населения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и формирование предпосылок к последующему демографическому росту;

создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;

реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области;

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотиваций для ведения здорового образа жизни.

Программа реализуется в 2019 - 2024 годы.

3.Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Показатели, характеризующие степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, приведены в таблице:

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Суровикинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини  ца измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| Базовый  год (отчетный) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность населения Суровикинского муниципального района Волгоградской области | человек | 34105 | 33680 | 33681 | 33682 | 33685 |
| 2. | Увеличение количества брачных союзов | Ед. | 176 | 211 | 212 | 213 | 214 |

Достижение целевых значений показателей будет способствовать достижению целевого значения ожидаемого конечного результата муниципальной программы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает мероприятия по обеспечению демографического развития Суровикинского муниципального района.

Перечень основных мероприятий с разбивкой по исполнителям Программы приведен в Приложении к настоящей Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Суровикинского

муниципального района по муниципальной программе Суровикинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Показатель муниципальной услуги (работы) | | | | | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей) | | | |
| наименование, единица измерения | значение показателя | | | | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Третий год  реализации  муниципальной  программы,[\*)](#Par406)  подпрограммы |
| Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы | Третий год  реализации  муниципальнойпрограммы,[\*)](#Par406)  подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019- 2024 годах составляет 2 520, 0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 2 520,0 тыс. рублей.

Данные средства будут направлены на реализацию муниципальной программы по мероприятиям:

* 2019 год – 420,0 тыс. рублей;
* 2020 год – 420,0 тыс. рублей;
* 2021 год – 420,0 тыс. рублей;
* 2022 год – 420,0 тыс. рублей;
* 2023 год – 420,0 тыс. рублей;
* 2024 год – 420,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы и объемы её финансирования могут ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета района на соответствующий финансовый год и плановый период.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Суровикинского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | 2019-  2024 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 2 520,0 |  |  | 2 520,0 |  |
| Итого по году реализации | 2019 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 1420,0 |  |
| Итого по году реализации | 2020 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| Итого по году реализации | 2021 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| Итого по году реализации | 2022 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| Итого по году реализации | 2023 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| Итого по году реализации | 2024 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 420,0 |  |  | 420,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района  ГКУ «Центр занятости населения по Суровикинскому району»  ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»  МКУК «Радуга» администрации Суровикинского муниципального района  МКУДО «Суровикинская ДЮСШ»  Отдел ЗАГС администрации Суровикинского муниципального района | 2 520,0 |  |  | 2 520,0 |  |

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Суровикинского муниципального района от 25.08.2016 № 1115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района Волгоградской области».

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на её реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется через:

* Заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы;
* Межведомственное взаимодействие социальных структур, образовательных и общественных организаций в реализации мер поддержки семей, ответственного родительства и детства.

Реализация муниципальной программы в части выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В 2024 году в результате исполнения мероприятий муниципальной программы демографическая ситуация в Суровикинском муниципальном районе стабилизируется.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы.

Имущество, создаваемое или приобретаемое в ходе реализации программы, является собственностью Суровикинского муниципального района.

Имущество, приобретаемое в ходе реализации программы для муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района, является собственностью Суровикинского муниципального района и закрепляется за такими учреждениями на праве оперативного управления.

В рамках муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Демографическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2019 - 2024 годы планируется приобрести: наглядную агитацию для пропагандистской работы, направленной на повышение рождаемости, престижа семьи, приобретение канцтоваров для работы районного центра психологического благополучия пожилых людей, приобретение «Бэби-боксов» для поощрения семей при рождении 3-го ребенка, и приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря для привлечения к массовым занятиям спорта, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.