Утверждена постановление

Администрации Суровикинского

муниципального района

от №

**Долгосрочнаяя районная целевая программа**

**«Героико- патриотическое воспитание в Суровикинском**

**Муниципальном районе на 2012-2014 гг»**

**ПАСПОРТ**

Долгосрочной районной целевой программы

«Героико- патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе

на 2012-2014 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование программы | Долгосрочная районная целевая программа «Героико-патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе на  2012-2014 годы»  (далее – Программа) |
| 2.Основание для разработки | -распоряжение Главы Администрации Суровикинского муниципального района от № «О подготовке долгосрочной районной целевой программы «Героико-патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе на 2012-2014 гг» |
| 3.Заказчик программы | Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 4.Разработчик программы | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 5.Цель программы | Совершенствование и дальнейшее развитие системы патриотического воспитания населения Суровикинского района, обеспечивающей формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по поддержанию общественной стабильности. |
| 6.Задачи программы  7.Сроки и этапы реализации Программы | - Создание целостной системы патриотического воспитания населения Суровикинского района  -Повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратив их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения  -Привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, трудовых коллективов и отдельных граждан  Программа реализуется в 2012 – 2014 годах в один этап. |
| 8. Перечень основных мероприятий | Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:  -Мероприятия по героико- патриотическому воспитанию граждан  -Областные, районные конкурсы, игры, слеты по героико- патриотическому воспитанию  -Информационно-методическая деятельность  -Подденржка военно- патриотических клубов, объединений |
| 9.Исполнители основных мероприятий Программы | - Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Суровикинского муниципального района;  - Отдел по образованию Администрации Суровикинского муниципального района;  - Муниципальное казенное учреждение культуры «Радуга»  - Отдел культуры администрации Суровикинского муниципального района; |
| \10.Предлагаемые источники и объемы финансирования | Общий объем финансирования на 2012-2014гг-3.714,5  2012 год – 1.167  2013 год – 1.156,5  2014 год – 1.391. |
| 11.Система контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Суровикинского муниципального района. |
| 12.Ожидаемые конечные результаты Программы | Конечным результатом реализации должно стать:  -увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности  -активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности  -проведение конференций, семенаров патриотической направленности  -выпуск литературы тематической тематики  -увеличение количества граждан, принявших участие в культурно- патриотических мероприятиях |

**1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ**

**РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитания в целом, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан России высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

На протяжении многих лет патриотическое воспитание молодежи рассматривалось как одно из направлений укрепления обороноспособности нашей страны. К сожалению , в последние десятилетия в силу ряда причин у общества изменилось отношение к военной службе. Стали утрачивать свою значимость такие важнейшие направления в воспитании подрастающего поколения, как патриотизм и верность Отечеству. Семьи призывников предпринимают все меры для того, чтобы молодой человек не служил в армии. Сокращается число желающих связать свою судьбу со службой в Российской Армии, растет процент недобора призывников на срочную службу в армию. В ее рядах не уменьшается тенденции роста «дедовщины». В последние время значительно ухудшилось физическое состояние и интеллектуальное развитие молодежи. Воспитание защитника Отечества сегодня- проблема социальная.

Назрела необходимость создания условий, способствующих совершенствованию личности молодого человека, воспитанию патриота своего Отечества и изменению массового сознания молодежи, поднимающего престиж Вооруженных Сил России.

Суровикинский район, имеет славные исторические, боевые и созидательные традиции, был и остается одним из районов, где патриотизм, нравственность передаются из поколения в поколение. В Суровикинском районе существует пять патриотических клубов.

Программа развития гражданственности и патриотизма молодежи Суровикинского района в последние годы постепенно охватывает все большие области деятельности. Но, несмотря на ее повышающий темп, она еще не отработана, не установлена четкая и грамотная связь патриотических структур, не определены приоритетные направления.

В этой связи все более неотложным становится продолжение решения всего комплекса проблем патриотического воспитания граждан программными методами.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Цель программы- совершенствование и дальнейшее развитие системы патриотического воспитания населения Суровикинского района, обеспечивающей формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по поддержанию общественной стабильности, упрочнению единства и дружбы народов.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создание целостной системы патриотического воспитания населения Суровикинского района

- продолжение совершенствования нормативно- правовой и организационно- методической базы патриотического воспитания

-формирование готовности к сознательному выполнению конституционных обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга

-создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной состовляющей патриота и гражданина России

-повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратив их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения

-привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений, трудовых коллективов и отдельных граждан

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий

**3. Сроки и этапы реализации Программы.**

Программа реализуется в 2012 – 2014 годах в один этап. Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены преложением 1 к Программе.

**4. Технико- экономическое обоснование**

Технико- экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Суровикинского района. Общий объем финансовых средств из муниципального бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 3.714,5 тыс. руб, в том числе 2012-1.167 тыс. руб, 2013-1.156,5 тыс .руб, 2014-1.391 тыс. руб.

На протяжении срока реализации Программы предусмотрено финансирование согласно сводным сметам Отделов Администрации Суровикинского муниципального района-

участников программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Объем финансирования (тыс .руб.) | | | |
| всего | В том числе | | |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Суровикинского муниципального района | 932 | 447 | 224 | 261 |
| Отдел по образованию Администрации Суровикинского муниципального района | 416 | 107 | 139 | 170 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Радуга» Админисрации Суровикинского муниципального района | 2.366,5 | 613 | 793,5 | 960 |
| ИТОГО: | 3.714,5 | 1.167 | 1.156,5 | 1.391 |

**5. Система программных мероприятий**

Программные мероприятия разработаны согласно основным целям и приоритетным направлениям Концепции государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан. Программа содержит мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ожидаемым результатам и исполнителям, направленные на комплексную реализацию цели Программы. Система программных мероприятий, их направления, объемы затрат представлены в приложении 1 к Программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета муниципального района.

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района в 2012-2014 годах – 3.714,5 тыс. руб.

Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются при разработке и утверждении бюджета на соответствующий год.

Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей бюджета муниципального района

**7. Механизм реализации Программы**

Исполнителями Программы являются Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Суровикинского муниципального района, Отделом по Образованию Админисрации Суровикинского муниципального района, Отделом культуры Администрации Суровикинского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение Культуры «Радуга»,

Предусматривается привлечение средств массовой информации для освещения хода реализации Программы.

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

- разработка программ (планов) патриотического воспитания и организация их реализации (с указанием конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их финансирования);

- организовать совместно с органами местного самоуправления мероприятия по привлечению общественных организаций ( объединений) к решению задач патриотического воспитания

-обеспечить финансирование мероприятия Программы за счет средств бюджета муниципального района.

В ходе реализации Программы отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Суровикинского муниципального района обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей.

**8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Суровикинского муниципального района.

**9. Оценка эффективности оциально-экономических и экологических последствий реализации Программы.**

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением граждан к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело процветания Отечества. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер.

Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика ростапатриотизма и интернациализма в регионе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе.

При реализации программы предполагается достижением положительных результатов со следующими количественными показателями:

- увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических объединениях, клубах

- увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности

- увеличение количества участников поискового движения

-увеличение количества военно- спортивных профильных патриотических смен в оздоровительных лагерях

Приложение№1

к постановлению

Администрации Суровикинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

***Система программных мероприятий***

***программы «Героико-Патриотическое воспитание граждан» Суровикинского муниципального района на 2012 – 2014 годы.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Источник финансирования** | **Всего (сумма)** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **Исполнитель** |
| 1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГЕРОИКО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН** | | | | | | | |
| 1. | Митинг, посвященный дню разгрома советскими войсками  немецко- фашистских войск в Сталинградской битве. Тематическая программа «Сталинградский подвиг бессмертен» | Бюджет муниципального района | 36 | 10 | 12 | 14 | Отдел культуры Администрации Суровикинского муниципального района(далее Отдел культуры)  отдел по образованию Администрации Суровикинского муниципального района (далее отдел по образованию)  Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Суровикинского муниципального района(далее ОДМ,ФК и С)  Муниципальное казенное учреждение культуры «Радуга» Администрации Суровикинского муниципального района(МКУК «Радуга» |
| 2 | Митинг. Тематическая программа, посвященная выводу советских войск из Афганистана | Бюджет муниципа  льного района | 240 | 60 | 80 | 100 | Отдел культуры, отдел по образованию, ОДМ,ФК и С  МКУК «Радуга» |
| 3 | Организация и проведение на территории Суровикинского муниципального района поисковых работ»Вахты Памяти» и торжественных захоронений погибших воинов ВОВ  Из них:  Зар/плата  ГСМ | Бюджет муниципа  льного района | 1200000  189000  159000 | 290  63  53 | 290  63  53 | 290  63  53 | МКУК «Радуга» |
| 4 | Организация и проведение тематических вечеров с участием родственников погибших воинов в годы ВОВ | Бюджет муниципа  льного района | 20 | 5 | 7 | 8 | МКУК «Радуга» |
| 5 | Тематические мероприятия, посвященные встрече поколений «А может не было войны» | Бюджет муниципа  льного района | 24 | 6 | 8 | 10 | МКУК «Радуга» |
| 6 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | Бюджет муниципа  льного района | 560 | 150 | 190 | 220 | МКУК «Радуга» |
| 7 | Мероприятия, посвященные чествованию Ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами | Бюджет муниципа  льного района | 150 | 50 | 50 | 50 | МКУК «Радуга» |
| 8 | Организация обучающих семинаров по героико- патриотическому воспитанию | Бюджет муниципа  льного района | 8 | 2 | 3 | 3 | отдел по образованию,  ОДМ,ФК и С |
| 9 | Благотворительная акция «Я с тобой, ветеран!» | Бюджет муниципа  льного района | **18** | **5** | **6** | **7** | **отдел по образованию,**  **ОДМ,ФК и С** |
| 1. **ОБЛАСТНЫЕ ,РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ, ИГРЫ, СЛЕТЫ ПО**   **ГЕРОИКО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ** | | | | | | | |
| 10 | Участие в областной Военно-  Патриотической игре «Орленок» | Бюджет муниципа  льного района | 102 | 15  15 | 17  17 | 19  19 | Отдел культуры,  отдел по образованию,  ОДМ,ФК и С |
| 11 | Участие в областном конкурсе «Солдат» среди воспитанников военно- патриотических объединений | Бюджет муниципа  льного района | 42 | 12 | 14 | 16 | отдел по образованию  ОДМ,ФК и С |
| 12 | Районный конкурс «Музей года» | Бюджет муниципа  льного района | 60 | 60 |  |  | ОДМ,ФК и С |
| 13 | Приобритение формы для поисковых отрядов | Бюджет муниципа  льного района | 75 | 20 | 25 | 30 | МКУК «Радуга» |
| 14 | Проведение конкурса на знание государственной символики Российской Федерации | Бюджет муниципа  льного района | 16,5 | 2 | 6,5 | 8 | МКУК «Радуга» |
| 15 | Проведение районного конкурса патриотической песни «салют Победы» среди молодых исполнителей | Бюджет муниципа  льного района | 45 | 10 | 15 | 20 | МКУК «Радуга» |
| 16 | Районные конкурсы программ и проекты в области патриотического воспитания | Бюджет муниципа  льного района | 51 | 15 | 17 | 19 | Отдел по образованию |
| 17 | Районные конкурсы учреждений образования на лучшую организацию гражданского и патриотического воспитания учащихся | Бюджет муниципа  льного района | 180 | 50 | 60 | 70 | Отдел по образованию |
| 18 | Районный слет представителей музеев и патриотических клубов образовательных учреждений района | Бюджет муниципа  льного район | 135 | 40 | 45 | 50 | Отдел по образованию |
| 19 | Районный конкурс школьных газет, плакатов и рисунков по героико- патриотическому воспитанию | Бюджет муниципа  льного район | 60 | 15 | 20 | 25 | Отдел по образованию |
| 20 | Участие в районных, областных творческих конкурсах школьников посвященный Дню Победы | Бюджет муниципа  льного район | 105 | 30 | 35 | 40 | Отдел по образованию |
| 21 | Районная военно- патриотическая игра «Орленок» | Бюджет муниципа  льного район | 108 | 15  15 | 18  18 | 21  21 | Отдел по образованию,  ОДМ,ФК и С |
| 22 | Военно- полевые сборы для допризывной молодежи «Защитник» | Бюджет муниципа  льного район | 360 | 100 | 120 | 140 | ОДМ,ФК и С |
| 23 | Организация районных спортивных соревнованиях | Бюджет муниципа  льного район | 330 | 50  50 | 55  55 | 60  60 | Отдел по образованию,  ОДМ,ФК и С |
| 24 | Организация проведения районного конкурса «Солдат» среди воспитанников Военно- патриотических объединений | Бюджет муниципа  льного район | 75 | 20 | 25 | 30 | ОДМ,ФК и С |
| 1. **ИНФОРМАЦИОННО\_ МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | |
| 25 | Издание книги «Суровикинский (Кагановический) район в годы Великой Отечественной войны» | Бюджет муниципа  льного район | 200 | 200 |  |  | ОДМ,ФК и С |
| 1. **ПОДДЕРЖКА ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | | | | | |
| 26 | Приобритение формы для поисковых отрядов | Бюджет муниципа  льного район | 75 | 20 | 25 | 30 | МКУК «Радуга» |

Всего на реализацию программы по «Героико-патриотическому воспитанию» в Суровикинском муниципальном районе –4,996.5

В 2012-1,550

Из них:

ОДМ, ФК и С-497

Отдел по образованию Суровикинского муниципального района-460

МКУК «Радуга» Суровикинского муниципального района-613

В 2013-1,583.5

Из них:

ОДМ, ФК и С-279

Отдел по образованию Суровикинского муниципального района-536

МКУК «Радуга» Суровикинского муниципального района-793,5

В 2014-1,863

Из них:

ОДМ, ФК и С-321

Отдел по образованию Суровикинского муниципального района-612

МКУК «Радуга» Суровикинского муниципального района-960

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Ленина ул..д. 64 г. Суровикино Волгоградская область 404415

Тел(84473) 9-46-23,факс (84473)9-46-23 E-mail: ra\_sur@volganet.ru

ОКПО 04024233, ОГРН 1023405973030 ИНН/КПП 3430030524/343001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2012 №

Об утверждении долгосрочной районной целевой программы

«Героико- патриотическое воспитание

в Суровикинском муниципальном районе

на 2012-2014 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 10 декабря 2008г № 966 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ»,

**постановляю**

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную районную целевую программу «Героико- патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»
2. Объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Героико- патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе на 2012-2014 годы» определять ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Суровикинского муниципального района по социальным вопросам А.В. Дьяченко
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете Суровикинского муниципального района«Заря» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011г.

Глава Суровикинского

муниципального района И.А. Шульц

Информационное сообщение

Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области «Об утверждении Долгосрочной районной целевой программы «Героико-патриотическое воспитание в Суровикинском муниципальном районе на 2012-2014 годы»».   
  
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность.  
  
По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.  
  
Заключение независимой антикоррупционной экспертизы направляется в адрес разработчика проекта: Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области по почте (по адресу: 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64), курьерским способом либо в виде электронного документа на адрес электронной почты ra\_sur@volganet.ru, тел. (8-84473) 2-23-52, факс (8-84473) 9-46-23, ответственное лицо Юдина Е.Ю., ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области.   
  
Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с  
  
24 февраля 2012 года по 05 марта 2012 года.  
  
Дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 25 февраля 2012 года, дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 05 марта 2012 года.  
  
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую антикоррупционную экспертизу.