УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Суровикинского

муниципального района

от 09 апреля 2021 № 280

План-график создания новых мест дополнительного образования детей в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области в 2021 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня общеобразовательных организаций для создания новых мест дополнительного образования детей | приказ отдела по образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области об утверждении перечня общеобразовательных организаций | апрель 2021 г. | отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 2. | Определение и утверждение ответственных за создание новых мест дополнительного образования детей | приказы общеобразовательных организаций | апрель 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Организация повышения квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников общеобразовательных организаций на создаваемые новые места | свидетельство о повышении квалификации | по отдельному графику | руководители общеобразовательных организаций |
| 4. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности на реализацию образовательных программ на созданных местах дополнительного образования (при необходимости) | лицензия на образовательную деятельность | май-август 2021 г. | отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, руководители общеобразовательных организаций |
| 5. | Внесение изменений в уставы и локальные акты общеобразовательных организаций, в части создания новых мест дополнительного образования детей (при необходимости) | распорядительные акты об утверждении изменений, локальные акты | июнь-август 2021 г. | отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, руководители общеобразовательных организаций |
| 6. | Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования для реализации на созданных местах дополнительного образования | утвержденные образовательные программы дополнительного образования | июнь-август 2021 г. | муниципальный центр дополнительного образования детей, руководители общеобразовательных организаций |
| 7. | Размещение программ дополнительного образования, для реализации на созданных местах в "Навигаторе дополнительного образования" и открытие групп к зачислению | программы дополнительного образования, размещенные в "Навигаторе дополнительного образования" | июнь-август 2021 г. | муниципальный центр дополнительного образования детей, руководители общеобразовательных организаций |
| 8. | Организация набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей (далее-обучающиеся) | списки обучающихся, зачисленных по сертификатам дополнительного образования | август 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 9. | Приведение помещений (кабинетов, площадок) образовательных организаций, предусмотренных для создания новых мест дополнительного образования детей, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей (при необходимости), в том числе по оформлению помещений (площадок) с использованием брендбука национального проекта «Образование» | помещения (кабинеты, площадки), приведенные в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | июнь-август 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 10. | Проведение мониторинга работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование» | по форме, установленной региональным оператором | август 2021 г. | общеобразовательные организации |
| 11. | Реализация образовательных программ дополнительного образования на созданных местах дополнительного образования | обучающиеся приступили к обучению по образовательным программам дополнительного образования на созданных местах дополнительного образования детей | С 01сентября 2021 г. | общеобразовательные организации |