ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 30 декабря 2016 г. № 1514

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе «Экономическое развитие

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной подпрограммы Суровикинского муниципального района Волгоградской области

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО |
| 1.1. | Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО* (капитальный ремонт помещения под МФЦ, в т.ч. выполнение работ по проектированию МФЦ, оценке проекта и выполнение строительно-монтажных работ) | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации Суровикинского муниципального района (далее - отдел экономики); Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района (далее- отдел по управлению имуществом); Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района (далее - отдел ЖКХ); Отдел архитектуры и градостроительства администрации Суровикинского муниципального района (далее - отдел архитектуры и градостроительства) Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района ( далее- финансовый отдел) | Итого, в т.ч. по годам: 2014 г. 2015 г. 2016г. | 3090,47 992,95 1577,96 519,56 | 0 0 0 | 1985,9 992,95 992,95 | 1104,57 0 585,01 519,56 | 0 0 0 | проектно-сметная документация; помещение под МФЦ | декабрь 2015 г. |
| 1.2. | Проведение организационных мероприятий по оснащению МФЦ, в том числе приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, средств связи, программно-аппаратных комплексов, серверного оборудования и программных продуктов для обеспечения деятельности МФЦ | отдел экономики; отдел по управлению имуществом; отдел ЖКХ; финансовый отдел | 2015 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | Закупка и установка оргтехники, мебели и т.п. | IV квартал 2015 г. |
| 1.3. | Осуществление организационных мероприятий по открытию территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ (далее - ТОСП МФЦ) в сельских поселениях района | муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» СМР ВО (далее -МАУ МФЦ); Сельские поселения СМР ВО | 2016 |  |  |  |  |  | Открытие ТОСП МФЦ | I квартал 2016 г. |
| Итого по разделу 1: |  |  | 5340,47 | 0 | 4235,9 | 1104,57 | 0 |  |  |
| 2. Информационная поддержка МФЦ в СМР ВО |
| 2.1 | Организация публикаций в СМИ об открытии МФЦ | Отдел экономики | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IV квартал 2015 г.и 2016 год |
| Итого по разделу 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Обучение сотрудников МФЦ по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |
| 3.1. | Обучение сотрудников МФЦ по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | МАУ «МФЦ» | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет о проведении семинаров; Свидетельство о повышении квалификации государственного образца | IV квартал 2015 г. |
| Итого по разделу 3: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Организационные мероприятия по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО |
| 4.1. | Мероприятия по созданию автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории СМР ВО», в т.ч. разработка его устава, мероприятия в соответствии с постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 28.12.2010 № 1457 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений» | Правовой отдел администрации Суровикинского муниципального района (далее - правовой отдел); Отдел по управлению имуществом; Отдел экономики; Финансовый отдел | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденный устав, в соответствии с требованиями действующего законодательства Постановка на учет в налоговом органе, регистрация в ЕГРЮЛ и др. | IV квартал 2015 г. |
| 4.2. | Разработка проекта муниципального задания на оказание услуг автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории СМР ВО» | Финансовый отдел | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект муниципального задания на оказание услуг автономному учреждению | IV квартал 2015 г. |
| 4.3. | Разработка и утверждение результативной системы оплаты труда сотрудников МФЦ | Отдел экономики, | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение системы оплаты труда | IV квартал 2015 г. |
| 4.4. | Разработка и утверждение должностных регламентов сотрудников МФЦ | МАУ «МФЦ» | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные должностные регламенты сотрудников МФЦ | IV квартал 2015 г- I квартал 2016 г.. |
| 4.5. | Определение, утверждение и внедрение перечня дополнительных платных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Отдел экономики; Финансовый отдел; МАУ «МФЦ» | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденный перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | II квартал 2016 г. |
| 4.6. | Открытие МФЦ в СМР ВО |  | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытие МФЦ | декабрь 2015 г. |
| Итого по разделу 4: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций |
| 5.1. | Разработка регламентов предоставления муниципальных услуг (в том числе на базе МФЦ СМР ВО по согласованному перечню) | Правовой отдел; Отдел по управлению имуществом; Отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района; Отдел архитектуры и градостроительства ; Отдел социальной политики администрации Суровикинского муниципального района; Отдел экономики | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные регламенты предоставления муниципальных услуг | IV квартал 2015 г.- Iквартал 2016 г. |
| Итого по разделу 5: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.Мониторинг и совершенствование деятельности МФЦ СМР ВО |
| 6.1. | Проведение мониторинга качества и доступности оказания муниципальных услуг в МФЦ | Отдел экономики | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свод аналитических материалов и отчетов; отчет по мониторингу | 2016 г. |
| 6.2 | Проведение мониторинга соответствия административных регламентов действующему законодательству | Правовой отдел | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет по мониторингу | 2016 г. |
| Итого по разделу 6: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Деятельность МАУ «МФЦ» |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | МАУ МФЦ | 2015 2016 | 135 3310 |  |  | 135 3310 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2014 2015 2016 | 8785,47 992,95 3962,96 3829,56 | 0 | 4235,9 992,95 3242,95 | 4549,57 0 720,01 3829,56 |  |  |  |

*СМР ВО – Суровикинский муниципальный район Волгоградской области»