Отдел по экономике и инвестиционной политике

администрации Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ Суровикинского                            муниципального района Волгоградской области, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ                                                     Суровикинского муниципального района за 2021 год

Введение

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района за 2021 год (далее по тексту – Доклад), подготовлен во исполнение п.5.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района (далее по тексту - Порядок), утвержденного постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 25.08.2016 № 1115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на основе годовых докладов о ходе реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономике и инвестиционной политике администрации Суровикинского муниципального района (далее по тексту - отдел экономики) и информации финансового отдела администрации Суровикинского муниципального района.

В соответствии с Порядком годовые доклады о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ должны содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы;

перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготовленную в соответствии с настоящим Порядком;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Муниципальные программы являются документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования. Параметры ресурсного обеспечения муниципальных программ, исходя из положений статьи 174.2 Бюджетного кодекса, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, а также предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде).

Структура муниципальных программ сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы.

При постановке целей и задач обеспечивается возможность проверки и подтверждения их достижения и решения. Исходя из принципов необходимости и достаточности достижения целей и решения задач, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы сформированы показатели (индикаторы).

- Общие сведения о муниципальных программах                                            Суровикинского муниципального района

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Муниципальные программы – направление на усиление программно – целевых принципов расходования средств районного бюджета.

Муниципальной программой Суровикинского муниципального района (далее по тексту – муниципальная программа) является документ стратегического планирования Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту - Суровикинский район), содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Суровикинского района.

Постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 11.12.2015 № 1063 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке ответственным исполнителем муниципальной программы Суровикинского муниципального района годового доклада о ходе реализации муниципальной программы Суровикинского муниципального района» определены основные требования к структуре и содержанию годового доклада о ходе реализации муниципальных программ.

Годовой доклад имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

результаты выполнения или невыполнения мероприятий муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

информация о внесенных изменениях в муниципальную программу;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информация для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Необходимая правовая основа для разработки и реализации муниципальных программ закреплена и в постановлении администрации Суровикинского муниципального района от 17.10.2016 № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (с изменениями от 12.12.2016 № 1432, от 09.10.2017 №824, от 29.12.2017 №1162, от 29.12.2018 №1102, от 11.09.2019 №756, от 30.12.2019 №1103, от 15.09.2020 № 672, от 12.10.2020 № 747, от 14.12.2021  № 1065).

В 2021 году было продолжено формирование системы муниципальных программ и осуществлялось финансирование четырнадцати из утвержденных шестнадцати муниципальных программ, включающих шесть подпрограмм.

В 2014 году была принята муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».

В 2016 году было утверждено 5 муниципальных программ:

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2019 годы;

- «Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2017-2019 годы;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2019 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2019 годы;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2019 годы.

В 2017 году были утверждены 3 муниципальные программы:

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на период 2017-2025 годы;

- «Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2018-2020 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском муниципальном районе на 2018-2021.

В 2018 году была принята муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе» на 2019-2021 годы.

В 2019 году с учетом участия в действующих национальных проектах были утверждены 8 муниципальных программ:

- «Демографическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2023 годы (на основании постановления администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 12.10.2020 № 747 признать утратившими силу постановление администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 29.01.2019 № 51 «Об утверждении муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Демографическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области»);

- «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2019-2022 годы;

- «Профилактика правонарушений в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

- «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

- «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муниципальном районе» на 2020 – 2022 годы.

В 2020 году были приняты 2 муниципальные программа:

- «Духовно – нравственное воспитание граждан на территории Суровикинского муниципального района» на 2020-2022 годы;

- «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы.

В 2021 году были утверждены 3 муниципальные программы:

- «Молодой семье – доступное жилье» на 2021-2023 годы;

- «Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2021-2023 годы;

- «Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы».

Соответственно, бюджет района планировался по программно-целевому методу. В 2021 году, как и в предыдущие периоды, важно было обеспечить эффективное управление «программной» реализацией.

В соответствии с п.5.5 Постановления № 1115 отделом экономики совместно с финансовым отделом проводился ежеквартальный мониторинг хода реализации утвержденных муниципальных программ. Мониторинг проводился без участия ответственных исполнителей, которые должны направлять ежеквартально отчет о ходе реализации программы. На практике ответственные исполнители муниципальных программ ограничивают свое участие в Постановлении годовыми отчетами. Таким образом, в течение года учет полноты выполнения программных мероприятий мониторится по результатам исполнения финансирования муниципальных программ, по сведениям, ежеквартально предоставляемым финансовым отделом.

Реализация муниципальных программ в 2021 году была направлена на решение ключевых задач, достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Суровикинского муниципального района в среднесрочной перспективе.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований                                              и иных средств на реализацию муниципальных программ

Суровикинского муниципального района в 2021 году

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году составила 162,3 млн. рублей.

| Источник финансирования муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Уровень финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 31 798,94 | 19,5 |
| Областной бюджет | 90709,49 | 55,63 |
| Бюджет района | 40541,54 | 24,86 |
| Всего | 163049,97 | 100,0 |

Средства федерального бюджета привлечены в рамках муниципальной программы «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» в сумме 31798,94 тыс. рублей.

Средства областного бюджета привлечены в рамках 9-ти муниципальных программ:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (14 099,58 тыс. рублей);

2. «Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муници пальном районе Волгоградской области» (19746,49 тыс. рублей);

3. «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (264,85 тыс. руб.);

4. «Духовно-нравственное воспитание граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (5089,16 тыс. руб.);

5. «Комплексное развитие сельских территорий Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (1042,54 тыс. руб.);

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикином муниципальном районе на 2018-2024 годы» (7947,78 тыс. руб.);

7. «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (20 061,60 тыс. руб.);

8. «Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (2 457,49 тыс. руб.);

9. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Суровикинского муниципального района» (20 000 тыс. руб.).

Степень соответствия уровня финансовых затрат                                                         по источникам финансирования в 2021 году

| Источник финансирования муниципальной программы | Плановые расходы, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | Степень соответствия уровня финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 32 069,88 | 31 798,94 | 99,16 |
| Областной бюджет | 94 511,82 | 90 709,49 | 95,98 |
| Бюджет района | 42 328,54 | 40 541,54 | 95,78 |
| Всего | 168 910,24 | 163 049,97 | 96,53 |

При сравнении планируемых и фактических расходов и структуре финансирования муниципальных программ за отчетный год следует отметить практическое соответствие уровня финансовых затрат по всем бюджетам. Значение рассчитанных показателей говорит о качественном планировании привлечения средств бюджета на реализацию муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения непосредственных результатов их реализации (далее именуется - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования.

3. Сведения о степени соответствия планируемых и выполненных

мероприятиях муниципальных программ за 2021 год

Отделом экономики на основе данных, представленных ответственными исполнителями, в соответствии с пунктами 6.1, 6.3 Порядка проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района, путем сопоставления числа выполненных мероприятий в полном объеме с планируемыми мероприятиями в соответствии с планом-графиком муниципальной программы (степень реализации мероприятий). При проведении данного анализа учитывалось, что мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении запланированных результатов реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

В отчетном году утвержденными муниципальными программами было запланировано выполнение 85 мероприятий, контрольных событий, из которых выполнены в полном объеме  - 79 (92,94%).

4. Сведения о степени достижения запланированных муниципальными программами целевых показателей в 2021 году

Отделом экономики на основе данных, представленных ответственными исполнителями, в соответствии с пунктами 6.1, 6.3  Порядка проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путем сопоставления значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах (степени реализации муниципальной программы).

При осуществлении данного анализа были использованы следующие допущения:

- при превышении фактического значения над плановым, степень достижения соответствующего планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, принималось значение равное 1.

Каждая муниципальная программа предполагает наличие системы показателей для измерения результатов еѐ реализации и целевых значений каждого из таких показателей, необходимых и достаточных для предварительной (на этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) оценки эффективности программы.

Среднее количество целевых показателей, приходящееся на 1 муниципальную программу – 5,4 единиц.

По всем муниципальным программам, установленные значения целевых показателей, достигнуты в полном объеме (степень реализации муниципальной программы-1).

5. Сводные данные о степени достижения запланированных целевых показателей, степени соответствия уровня финансовых затрат и степени реализации мероприятий муниципальных программ Суровикинского муниципального района в 2021 году

В соответствии с п.6.1 Порядка отделом экономики в пределах своей компетенции проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года.

Критериями оценки являлись:

1. фактические и планируемые значения целевых показателей муниципальных программ;

2. число выполненных и планируемых мероприятий реализации муниципальной программы;

3. фактические и планируемые расходы из всех источников на реализацию муниципальных программ.

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | Степень реализации муниципальной программы | Степень реализации мероприятий, доля п. 6.6.1 | Степень соответствия уровня финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | областной бюджет | Бюджет района | Прочие источники |
| 1 | «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,92 | 1,0 | - | - | 91,5 | - |
| 2 | «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 1,0 | 1,0 | - | - | 54,0 | - |
| 3 | «Профилактика и правонарушений в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 1,0 | 1,0 | - | - | 98,0 | - |
| 4 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 1,0 | 1,0 | - | - | 100,0 | - |
| 5 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,98 | 1,0 | - | 96,0 | 100,0 | - |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,98 | 1,0 | - | 99,0 | 96,0 | - |
| 7 | «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 | 99,2 | - |
| 8 | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 0,90 | 1,0 | - | - | 79,4 | - |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,58 | 0,50 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 0,68 | 0,56 | - | 99,3 | 99,3 | - |
| 11 | «Развитие образования Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,96 | 1,0 | 99,2 | 95,0 | 93,0 | - |
| 12 | «Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,27 | 0,43 | - | 54,0 | 100,0 | - |
| 13 | «Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 1,0 | 1,0 | - | 99,0 | 100,0 | - |
| 14 | «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» | 0,97 | 1,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  | В среднем по всем муниципальным программам | 0,87 | 0,89 | 99,2 | 93,0 | 93,0 | - |

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения запланированных целевых показателей и степень реализации мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций ответственными исполнителями и соисполнителями этих программ.

6. Выводы о результатах реализации муниципальных программ

Суровикинского муниципального района

Высокорезультативными по степени соответствия уровня финансовых затрат за счет бюджета района можно считать все анализируемые муниципальные программы, где степень соответствия уровня финансовых затрат составила 97 и более процентов.

Низкорезультативной муниципальной программой в 2021 году по данному направлению считается программа «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области», так как уровень финансовых затрат из бюджета района по ней составил 54,5%. Процент исполнения муниципальной программы обусловлен наличием текущей кредиторской задолженности.

Причинами невыполнения целевых показателей, мероприятий муниципальных программ в полном объеме и не освоения средств являются:

 низкое качество исполнения своих функций и реализации полномочий ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ;

 недостаточное качество и точность планирования средств на реализацию муниципальных программ;

 не проведение корректировки мероприятий и значений целевых показателей в соответствии с фактическим финансированием;

 рассмотрение муниципальных программ как инструмент исполнения расходных обязательств Суровикинского муниципального района, а не как эффективного механизма управления и развития соответствующей сферы деятельности и реализации;

 введение ограничений на территории Суровикинского муниципального района из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мероприятия с очным присутствием граждан, проведение физкультурно–спортивных мероприятий в 2021 году были отменены.

7. Предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района

По итогам степени достижения показателей муниципальных программ и подведения основных результатов их реализации необходимо отметить, что муниципальные программы являются сложным инструментом программно-целевого управления экономикой.

В целях эффективности их реализации, а также в связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов, так и общественности, отделом экономики выработаны предложения и рекомендации по дальнейшей реализации муниципальных программ:

1. Необходимо повысить ответственность исполнителей и соисполнителей муниципальных программ:

- обеспечит качественное и своевременное предоставление ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей муниципальных программ;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальных программ в 2022 году в запланированных объемах.

2. Провести работу по повышению эффективности реализации муниципальных программ, при необходимости провести корректировку муниципальных программ.

3. Учесть результаты реализации и оценку эффективности муниципальных программ за 2021 год при формировании бюджета района на 2022-2023 годы.

4. При разработке муниципальных программ (корректировке действующих) учитывать основные параметры государственных программ Российской Федерации и Волгоградской области.

5. Ужесточить контроль ответственных исполнителей за своевременным внесением обоснованных изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года.

Заместитель главы Суровикинского

муниципального района по финансам

и экономике                                                                              Г.А. Чистова