

### АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО

### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_01.2023 №

О внесении изменений в муниципальную программу

Суровикинского муниципального района

«Мероприятия в сфере молодежной политики

в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской

области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суровикинского муниципального района Волгоградской области, администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1.Внести в муниципальную программу Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» (далее-Программа), утвержденную постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 27.12.2019 № 1084 «Об утверждении муниципальной программы Суровикинского муниципального района Волгоградской области «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области», следующие изменения:

а) в паспорте Программы  позицию, касающуюся объемов и источников

финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  740,963 тыс. руб., из средств бюджета района, в том числе по годам:  2020 г. — 156,262 тыс. руб.;  2021 г. — 220,00 тыс. руб.;  2022 г. — 364,701 тыс. руб.»; |

б) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах составляет 740,963 тыс. руб., в том числе средства бюджета Суровикинского муниципального района – 740,963 тыс. рублей.

Данные средства будут направлены на реализацию муниципальной программы:

2020 г. — 156,262 тыс. руб.;

2021 г. — 220,00 тыс. руб.;

2022 г. — 364,701 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер (Приложение 3 к настоящей Программе).

Мероприятия муниципальной программы и объемы ее финансирования могут ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Суровикинского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

в) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

г) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу после подписания, подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете Суровикинского района «Заря», размещению на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и распространяет силу на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Суровикинского

муниципального района Р.А. Слива

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области  от №  «ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | | | Год  реализа-ции | | Объем и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | | | | |
| Федеральный  бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программы Суровикинского муниципального района  «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку молодежного досуга и творчества | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение районного конкурса инсценированной песни военных лет «Равнение на Победу» | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике администра-ции Суровикинс-кого муниципаль-ного района (далее-Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике) | 2020  2021  2022 | | | 9,4  8,560  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 9,4  8,560  0 | 0  0  0 | Организация героико-патриотических мероприятий |
| 1.2. | Проведение районного конкурса «Будущее в твоих руках» | | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 0  0  0 | 0  0  0 | Создание условий для самореализации талантливых и одаренных студентов |
| 1.3. | Организация и проведение спартакиады «Папа, мама, я - спортивная семья» | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 0  0  0 | 0  0  0 | Организация профилактики здорового образа жизни |
| 1.4. | Организация профилактической работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни среди  подростков и молодежи Суровикинского муниципального района | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 0  7,200  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 0  7,200  0 | 0  0  0 | Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в занятия спортом |
| 1.5. | Организация и проведение Всемирного Дня молодежи | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 0  7,800  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 0  7,800  0 | 0  0  0 | Развитие системы организованного досуга молодежи |
| 1.6. | Проведение новогодних и рождественских праздников для обучающихся в общеобразо-вательных организациях района (Елка Актива): детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-  -инвалидов и детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике  Отдел по образованию администра-ции Суровикинс-кого муниципаль-ного района  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Суровикинс-кого муниципаль-ного района | 2020  2021  2022 | | | 76,925  141,930  288,984 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 76,925  141,930  288,984 | 0  0  0 | Развитие системы организованного досуга молодежи |
| 1.7. | Организация и проведение районных мероприятий к Международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 57,755  43,821  75,717 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 57,755  43,821  75,717 | 0  0  0 | Развитие системы организованного досуга молодежи |
| 1.8. | Приобретение пожарных извещателей | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 12,182  0,789  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 12,182  0,789  0 | 0  0  0 | Приобретение пожарных извещателей |
| 1.9. | Приобретение медалей | | Отдел по предоставле-нию жилищных субсидий и социальной политике | 2020  2021  2022 | | | 0  9,900  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 0  9,900  0 | 0  0  0 | Приобретение медалей |
|  | Итого | |  | 2020  2021  2022 | | | 156,262  220  364,701 | 0  0  0 | 0  0  0 | | | 156,262  220,00  364,701 | 0  0  0 |  |

»

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области  от №  «ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе Суровикинского муниципального района«Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 2020 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике администрации Суровикинского муниципального района(далее- отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике)  отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района (далее – отдел по образованию)  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Суровикинского муниципального района (далее-КДНиЗП) | 156,262 | 0 | 0 | 156,262 | 0 |
| Муниципальная программа Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районеВолгоградской области» | 2021 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике  отдел по образованию  КДНиЗП | 220,00 | 0 | 0 | 220,00 | 0 |
| Муниципальная программа Суровикинского муниципального района «Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» | 2022 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике  отдел по образованию  КДНиЗП | 364,701 | 0 | 0 | 364,701 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 740,963 | 0 | 0 | 740,963 |  |

»