Отдел по экономике и инвестиционной политике администрации

Суровикинского муниципального района Волгоградской области

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района Волгоградской области, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района за 2016 год

г.Суровиино 2016

Введение

Сводный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальных  программ Суровикинского  муниципального  района,  содержащий  оценку эффективности реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района за 2016 год (далее по тексту – Доклад), подготовлен  во  исполнение  п.5.12.  Порядка разработки,  реализации  и  оценки  эффективности   реализации муниципальных  программ Суровикинского  муниципального  района,  утвержденного  Постановлением администрации  Суровикинского  муниципального  района  Волгоградской области  от  25.08.2016  №  1115  «Об  утверждении  Порядка  разработки, реализации  и  оценки  эффективности  реализации муниципальных  программ

Суровикинского  муниципального  района Волгоградской области»   на  основе  годовых  докладов  о ходе  реализации   муниципальных  программ  Суровикинского муниципального  района,  представленных  в  отдел по   экономике  и инвестиционной политике  администрации Суровикинского муниципального района (далее по тексту - отдел  экономики) и   информации  финансового  отдела  администрации Суровикинского муниципального района.

1.  Общие сведения о муниципальных программах Суровикинского

муниципального района

Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  является  одной  из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Муниципальные программы – направление на усиление программно – целевых принципов расходования средств районного бюджета.

Муниципальной программой Суровикинского муниципального района (далее по тексту – муниципальная  программа) является  документ стратегического планирования Суровикинского муниципального района Волгоградской области, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Суровикинского муниципального района.  В 2016 году было продолжено формирование системы муниципальных программ.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее по тексту - Порядок) был утвержден в новой редакции постановлением  администрации Суровикинского муниципального района от 25.08.2016   № 1115«Об утверждении Порядка     разработки, реализации и оценки  эффективности  реализации муниципальных программ Суровикинского муниципального района Волгоградской области» (далее по тексту – Постановление №1115).

Постановлением  администрации  Суровикинского  муниципального района  Волгоградской  области  от  11.12.2015     №  1063  «Об утверждении  Методических  рекомендаций  по  подготовке ответственным  исполнителем  муниципальной  программы Суровикинского  муниципального  района  годового  доклада  о  ходе реализации  муниципальной   программы  Суровикинского муниципального района»  определены основные требования к структуре и содержанию годового доклада о ходе реализации муниципальных программ.

Необходимая  правовая  основа  для  разработки  и  реализации муниципальных программ закреплена и в   постановлении  администрации  Суровикинского  муниципального района  от  02.12.2013  №  1845  «О  муниципальных  программах Суровикинского  муниципального  района  Волгоградской  области, подлежащих реализации в 2014 году и последующих годах» (с изменениями от  12.10.2015  №  896).

Бюджет района планируется по программно-целевому методу.

В 2016 году осуществлялось финансирование 6-ти  из утвержденных 7-ми муниципальных программ, включающих 11-ть подпрограмм.

В  2013  году  было утверждено   5  муниципальных  программ:

- Муниципальная программа «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2014-2016 годы;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы.

В  2014  году  была  принята  муниципальная  программа  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Суровикинского муниципального  района  Волгоградской  области  на  2014-2017  годы  и  на период до 2020 года».

В 2015 году была утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2016- 2018 годы.

Таким образом, бюджет Суровикинского муниципального района на 2016  год и плановый период 2017 и 2018 годов был сформирован в «программном» формате и важно было обеспечить эффективное управление  «программной» реализацией.

В соответствии с п.5.5 Постановления № 1115 отделом  экономики совместно с  финансовым  отделом  проводился  ежеквартальный мониторинг хода реализации утвержденных муниципальных программ, при котором ответственные  исполнители должны  направлять ежеквартально  отчет  о  ходе  реализации   программы.  На практике,  не все ответственные  исполнители  муниципальных  программ  своевременно организовывали  предоставление  ежеквартальных   отчетов,  ограничивая свое участие в Постановлении

годовыми отчетами.  Таким образом, в течение года отсутствует возможность учета   полноты  выполнения   программных  мероприятий  и  раннего

предупреждения   возникновения  каких-либо  проблем  и  отклонений  в ходе реализации муниципальных программ.

Целью  формирования  и  реализации  муниципальных  программ является  не  охват  расходов  на выполнение  какой-либо  функции,  а  необходимость  решения  крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

Реализация  муниципальных  программ    в  2016  году  была  направлена  на  решение  ключевых  задач  и достижение  важнейших  стратегических  целей  и  приоритетов  социально-экономического  развития  Суровикинского  муниципального  района  в среднесрочной перспективе.

2.  Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных

средств  на  реализацию  муниципальных  программ

Суровикинского муниципального района в 2016 году

Реализация  муниципальных  программ  осуществлялась  за  счет

областного и местного бюджетов.

Общая  сумма  расходов  на  реализацию  муниципальных  программ  в 2016 году составила 35,5 млн. рублей.

| Источник финансирования муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Уровень финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 13677,8 | 38,56 |
| Бюджет района | 21790,3 | 61,44 |
| Всего | 35468,1 | 100,0 |

Средства  областного  бюджета  привлечены  в  рамках  2-х

муниципальных программ:

1.  "Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий

граждан  на  территории  Суровикинского  муниципального

района Волгоградской области " на 2014-2016 годы  (12657,7 тыс. рублей);

2.  "Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе

Волгоградской  области"  на  2014-2016  годы  (1020,1  тыс. рублей).

Степень  соответствия  уровня  финансовых  затрат  по  источникам

финансирования в 2016 году

| Источник финансирования муниципальной программы | Плановые расходы, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей | Степень соответствия уровня финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 13677,8 | 13677,8 | 100,0 |
| Бюджет района | 22227,7 | 21790,3 | 98,03 |
| Всего | 35905,5 | 35468,1 | 98,78 |

При  сравнении  планируемых  и  фактических  расходов  и  структуре

финансирования  муниципальных  программ  в  2016  году  следует  отметить,

что  соответствие  уровня  финансовых  затрат  наблюдается  по  областному  бюджету  (100,0%)  .  По  бюджету  района  значение  данного  показателя составило  98,78%,  что  говорит  о незначительном, но недостаточном  качестве  и  точности планирования  привлечения  средств  бюджета  района  на  реализацию муниципальных программ.

3. Сведения о степени соответствия планируемых и выполненных

мероприятиях муниципальных программ за 2016 год

Отделом  экономики  на  основе  данных,  представленных ответственными исполнителями, в соответствии с пунктами 6.1., 6.3. Порядка проведена  оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ Суровикинского    муниципального  района,  путем  сопоставления  числа выполненных  мероприятий  в  полном  объеме  с  планируемыми мероприятиями  в  соответствии  с  планом-графиком  муниципальной программы (степень реализации  мероприятий). При  проведении  данного  анализа  учитывалось,  что  мероприятие  считается выполненным в полном объеме при достижении запланированных результатов  реализации  мероприятия  муниципальной  программы (подпрограммы).

В  отчетном  году  утвержденными  муниципальными  программами  было запланировано  выполнение  142  мероприятий,  контрольных  событий,  из которых в полном объеме выполнены - 126  (88,73%).

4.  Сведения  о  степени  достижения  запланированных муниципальными программами целевых показателей в 2016 году

Отделом  экономики  на  основе  данных,  представленных ответственными исполнителями, в соответствии с пунктами 6.1., 6.3. Порядка проведена  оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач

муниципальных  программ    путем сопоставления  значений  достигнутых  целевых  показателей  с  плановыми значениями  целевых  показателей,  содержащихся  в  муниципальных программах  (степени реализации муниципальной программы).

При  осуществлении  данного  анализа  были  использованы   следующие допущения:

-  при  превышении  фактического  значения  над  плановым,   степень

достижения  соответствующего  планового  значения  целевого показателя,  характеризующего  цели  и  задачи  муниципальной программы, принималось значение  равное  1;

-  целевые  показатели,  фактические  значения  по  которым  на  дату

подготовки  годового  доклада  ответственного  исполнителя отсутствовали,  также  учитывались  при  расчете  степени  реализации муниципальной программы.

Каждая  муниципальная  программа  предполагает  наличие  системы  показателей  для  измерения результатов еѐ реализации и целевых значений каждого из таких показателей, необходимых  и  достаточных  для  предварительной  (на  этапе  подготовки), текущей (на этапе реализации) оценки эффективности программы.

Наибольшее количество целевых показателей отражено в муниципальной программе  «Экономическое  развитие  Суровикинского  муниципального

района  Волгоградской  области»  - 19  показателей,  18  из  которых  достигнуты  в полном объеме.

Наименьшее  количество  целевых  показателей  -  по  программе  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области»  (1  показатель).

Среднее  количество  целевых  показателей,  приходящееся  на  1

муниципальную  программу    –  7 единиц.

По  трем  муниципальным  программам,  установленные  значения  целевых показателей,    достигнуты  в  полном  объеме  (степень  реализации муниципальной программы-1):

 "Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных категорий  граждан  на  территории  Суровикинского  муниципального  района Волгоградской  области ";

 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области»;

  "Поддержка  учреждений  дополнительного  образования  детей  в сфере  культуры  Суровикинского  муниципального  района Волгоградской области.

По  программе "Молодежная  политика  в  Суровикинском  муниципальном  районе Волгоградской области" степень  достижения  целевых  показателей  составляет 0,46 ед., по программе «Экономическое развитие Суровикинского  муниципального  района  Волгоградской  области»  степень  достижения целевых показателей составляет 0,95 ед. По программе "Развитие  физической  культуры  и  спорта  Суровикинского муниципального района Волгоградской области" - 0,67 единиц.

5.  Сводные  данные  о  степени  достижения  запланированных  целевых

показателей, степени соответствия уровня финансовых затрат и степени

реализации  мероприятий  муниципальных  программ  Суровикинского

района в 2016 году

В  соответствии  с  п.6.1. Порядка  отделом  экономики  в пределах  своей  компетенции  проведена  оценка  эффективности  реализации муниципальных программ по итогам 2016 года.

Критериями оценки являлись:

1.  фактические  и  планируемые  значения  целевых  показателей муниципальных программ;

2.  число  выполненных  и  планируемых  мероприятий  реализации муниципальной программы;

3.  фактические  и  планируемые  расходы  из  всех  источников  на реализацию муниципальных программ.

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | Степень реализации муниципальной программы | Степень реализации мероприятий, доля | Степень соответствия уровня финансовых затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | областной бюджет | Бюджет района | Прочие источники |
| 1 | "Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской области" на 2014-2016 годы | 1,0 | 1,0 | - | - | 97,9 | - |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта Суровикинского муниципального района Волгоградской области" на 2014-2016 годы | 0,67 | 1,0 | - | - | 98,2 | - |
| 3 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области " на 2014-2016 годы | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 | 94,8 | - |
| 4 | "Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014-2016 годы | 0,46 | 0,88 | - | 100,0 | 98,3 | - |
| 5 | "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области " на 2014-2016 годы | 0,95 | 0,94 | - | - | 99,6 | - |
| 6 | «Устойчивое развитие сельских территорий Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1,0 | 0,43 | - | - | - | - |
| 7 | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2016- 2018 годы. | 1,0 | 0,40 | - | - | 100,0 |  |
|  | В среднем по всем муниципальным программам | 0,87 | 0,81 | - | 100,0 | 98,03 | - |

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ,

в  частности,  степень  достижения  запланированных  целевых  показателей  и степень  реализации  мероприятий,  зависит  от  качества  исполнения  своих функций  ответственными  исполнителями  и  соисполнителями этих  программ.

6.  Выводы  о  результатах  реализации  муниципальных  программ

Суровикинского муниципального района

Высокорезультативной  по  степени  соответствия  уровня  финансовых

затрат  за  счет  бюджета  района  можно  считать  муниципальные  программы:  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2016- 2018 годы (100,0%) и «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы (99,6%) .

Низкорезультативных  муниципальных  программ  в 2016 году  по данному направлению не выявлено, так как уровень финансовых затрат по ним в основном составляет более 95,0%.

В отчетном году утвержденными муниципальными программами было

запланировано 142  мероприятия, контрольных события, из которых в полном объеме выполнены 126  (88,73%).

Высокорезультативными  по  степени  реализации  мероприятий  можно считать  муниципальную  программу  "Поддержка  учреждений дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  Суровикинского муниципального района Волгоградской области" на 2014-2016 годы (1).

Низкорезультативная  муниципальная  программа «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Суровикинского муниципального  района  Волгоградской  области  на  2014-2017  годы  и  на период до 2020 года» (0,43)

Всего  в 2015 году  в соответствии с утвержденными муниципальными программами  предусмотрено  достижение   45  целевых  показателей,  из которых в полном объеме выполнены 35 (77,78%).

Высокорезультативной  по  степени  достижения  целевых  показателей

можно  считать   муниципальные    программы    "Поддержка  учреждений  дополнительного образования  детей  в  сфере  культуры  Суровикинского  муниципального района Волгоградской области» и  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы.

Низкорезультативная  по  степени  достижения  целевых  показателей  "

муниципальная программа  «Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области» на 2014-2016 годы (0,46).

Причинами  невыполнения  целевых  показателей,  мероприятий

муниципальных программ в полном объеме и не освоения средств являются:

  низкое качество исполнения своих функций и реализации полномочий ответственными  исполнителями  и  соисполнителями  муниципальных программ;

  недостаточное  качество  и  точность  планирования  средств  на реализацию муниципальных программ;

  не  проведение  корректировки  мероприятий  и  значений  целевых показателей  в  соответствии  с  фактическим  финансированием;

  рассмотрение  муниципальных  программ  как  инструмента  исполнения расходных обязательств Суровикинского муниципального района , а не как эффективного механизма управления и развития соответствующей сферы деятельности и реализации.

7.  Предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  дальнейшей

реализации  муниципальных  программ  Суровикинского

муниципального района

По  итогам  третьего  года  реализации  муниципальных  программ  и подведения основных результатов их реализации необходимо отметить, что муниципальные  программы  являются  новым  и  сложным  инструментом программно-целевого управления экономикой.

По  итогам  проведенного  анализа  хода  реализации  муниципальных программ в 2016 году, в целях эффективности их реализации, а также в связи с  повышением  внимания  к  муниципальным  программам,   как  со  стороны контрольных  органов,  так  и  общественности,  отделом  экономики  выработаны  предложения  и  рекомендации   по  дальнейшей реализации муниципальных программ:

1.  Необходимо  повысить  ответственность    исполнителей   и соисполнителей муниципальных программ:

  обеспечит  качественное  и  своевременное  предоставление ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ;

  обеспечить  безусловное  выполнение  целевых  показателей муниципальных программ;

  обеспечить  выполнение  программных  мероприятий  и  реализацию муниципальных программ в 2017 году в запланированных объемах.

2.  Провести  работу  по  повышению  эффективности  реализации муниципальных  программ,  при  необходимости  провести корректировку муниципальных программ.

3.  Учесть  результаты  реализации   и  оценку  эффективности муниципальных программ за 2016 год при формировании  бюджета  района на 2018-2020 годы.

4.  При  разработке  муниципальных  программ   (корректировке  действующих)  учитывать основные  параметры  государственных  программ  Российской Федерации и Волгоградской области.

5.  Ужесточить  контроль  ответственных  исполнителей  за  своевременным внесением  обоснованных  изменений  в  муниципальную  программу  в течение текущего финансового года.

Заместитель главы  Суровикинского

муниципального района по экономике и

инвестиционной политике, начальник отдела

по экономике и инвестиционной политике                                 Т.А.Гегина